## Sheet1
		Tarefa	Depende	Produz	Tempo	Data
Pré-processamento	1	Selecionar as atas	-	Documentos em pdf, docx, jpg	ok
	2	Extrair texto puro	1	Texto puro	ok
	3	Segmentar as atas manualmente	2	Conjunto de segmentos	+ ou -
	4	Implementar um segmentador automático	-	1 - Ferramenta segmentação automática / 2 - Conjunto de Segmentos	+ ou -
	5	Validar o segmentador	2,3,4		+ ou -
	6	Rotular manualmente os segmentos	5	Segmentos Rotulados	+ ou -
	7	Preprocessar os segmentos (criar matriz segmento-Tópico)	5	Matiz Segmento-Termo	7 dias	01/03

Extração de Tópicos	11	Escolher os métodos de extração de tópicos	-	Ferramenta Extração de Tópicos / Matriz Segmento-Tópico	1 dia	16/03
	12	Implementar os métodos de extração de tópicos	-		7 dias	17/03
	13	Validar o extrator de tópicos	12.5		1 dia	24/03
	14	Gerar Matriz Segmento-Tópico Rotulado	6.5	Matriz Segmento-Tópico Rotulado	7 dias	25/03
Sistema	15	Modelar o banco de dados	12.5	Banco de Dados	2 dias	01/04

	16	Implementar o Sistema de Buscas	-	Interface com usuário / Tratamento String de Busca	15 dias	15/04
Avaliação	16	Testar e validar o Sistema	15.16	Sistema Validado	5 dias	20/04
	17	Avaliar o Sistema	15.16	Avaliação do Sistema	5 dias	25/04

		Versão Completa (sem correções)				15/05
Defesa		Terminar Dissertação		Dissertação	2 meses	25/06
		Submeter Artigo		Submissão		??
		Preparar Apresentação		Slides	2 dias	28/07
		Defesa				01/08

Classificação	8	Escolher os métodos de classificação	-	Classificador	1 dia	07/03
	9	Implementar os métodos de classificação	8		7 dias	08/03
	10	Treinar um classificador	9.6		1 dia	15/03